## PLAN
Anexo N°14 | [5 empty] | -
Mejorar la salud y calidad de vida de la población que reside, estudia, trabaja y transita en la comuna de Santiago, a través de la reducción de factores de riesgos causantes de enfermedad cronicas no transmisibles, incluida la dieta no saludable, inactividad física, consumo de alcohol y tabaco
Propósito u Objetivo General de Plan Estrategico "Convivencia Barrial y Alcohol"
Reducir las consecuencias sociales y sanitarias asociadas al consumo de alcohol en los barrios de la comuna de Santiago
Objetivo Estrategico | Objetivo Especifico | Meta/Resultado | Indicador | Verificador | Acción | Responsable-Coordinador
1. Generar condiciones estructurales en el territorio que disminuyan la exposición de los residentes y usuarios de la comuna de Santiago al alcohol, mediante entornos con menor disponibilidad y marketing | 1. Reducir la disponibilidad de alcohol en la comuna | 1A. Reducir el horario (máximo 02:00) y la entrega de permisos a eventos transitorios que incluyan la venta de alcohol en la comuna de Santiago, con respecto al año 2015 (Tasa de entrega <1). | Tasa de entrega de permisos: Número de eventos transitorios que incluyeron la venta de alcohol y como máximo hasta las 02:00, en la comuna de Santiago período 2016 /Número de eventos transitorios que incluyeron la venta de alcohol y como máximo hasta las 02:00, en la comuna de Santiago período 2015 | Informes realizado por Subdirección de Vía y Espacios Públicos, en el período en 30 junio y 30 octubre | 1. Generar criterios de entregas de permiso transitorio vinculados al alcohol 2. Supervisar el cumplimiento de los criterios | Subdirección de Via y Espacios Públicos
|  | 1B. 80% de locatarios que expenden alcohol, en el lugar y trayecto de eventos transitorios, reciben informativo por los solicitantes, sobre la fecha y hora de dicho de evento y su obligación de cumplir Ley de Alcoholes (no vender a menores de edad y a personas en estado de ebriedad) | Porcentaje de locatarios informados de eventos: Número de locatarios que expenden alcohol, informados por los solicitantes, en el lugar y trayecto de realización de eventos transitorios/Número total de locatarios que expenden alcohol en el lugar y trayecto de realización del evento transitorio*100 en año 2016 | Informe de eventos transitorios realizados y de los locatarios que expenden alcohol informados, realizado por Via y Espacios Públicos, en el período en 30 junio y 30 octubre | 3. Recepción de solicitud de evento 4. Autorizar fecha y hora del evento 5. Envió a solicitante de modelo de informativo 6. Solicitante informa a locatarios sobre la actividad y sus obligaciones en relación a la Ley de Alcoholes | Subdirección de Via y Espacios Públicos
|  | 1C. Implementar Protocolos de Acuerdo "Piloto Comunitario para la Reducción del Consumo Nocivo de Alcohol", en dos barrios de la comuna de Santiago. | Porcentaje de barrios con Protocolos de Acuerdo: Número de barrios con Protocolos de Acuerdo Comunitarios en ejecución/ Dos barrios con Protocolos planificados *100 en año 2016 | Documento de Protocolo de Acuerdo Comunitario | 7. Seleccionar Barrio 8. Seleccionar a informantes claves a entrevistar 9. Entrevistar a informantes claves 10. Analisis de entrevistas 11. Proponer Protocolo de Acuerdo 12. Presentar Protocolo de Acuerdo ante grupo de entrevistadoa 13. Consensuar acuerdos con Compromisos de Botilleros, Municipio y Vecinos 14. Aplicar acuerdos 15. Evaluar implementación del Protocolo | Gestor Municipal
| 2. Reducir marketing de alcohol en la comuna de Santiago | 1D. Abogacia en temas de alcohol con concejales, representantes cosoc, juntas de vecinos | Porcentaje de reuniones por Abogacía: Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones planificadas *100 en año 2016 | Actas de reunion enviadas 30 junio y 30 noviembre | 16. Seleccionar los actores a entrevistar 17. Agendar reuniones 18. Preparar reunión y material a presentar 19. Asistir a reunión y tomar acta | Gestor Municipal/ Coordinador Santiago Sano, Sebastián Peña
|  | 2A. 100% de las solicitudes de permisos transitorios que incluyen venta de alcohol durante el año 2016 incluyen recargo de 50% a empresas y personas naturales según Ordenanza 94, titulo VI, articulo 10 | Porcentaje de empresas con eventos con venta de alcohol con sobrecargo: Número de empresas y personas naturales que realizaron eventos transitorios en la comuna de Santiago, que incluían venta de alcohol, con cobro de sobrecargo/ total de empresas y personas naturales que solicitan permiso de eventos transitorios, que incluían venta de alcohol *100 en año 2016 | Informes realizado por Vía y Espacios Públicos, en el período en 30 junio y 30 octubre | 20. Recepción de solicitud de permiso 21. Autorización del permiso 22. Administración Municipal realiza cálculo de cobro 24. Redacción de notificación que incluye cobro según lo dispuesto en Ordenanza 94 | Subdirección de Via y Espacios Públicos
|  | 2B. 100% de solicitudes de empresas y personas naturales que realizan actividades de carácter temporal, cuyo fin es la promoción y difusión de un producto, servicio u otro y que no estén 100% libre de publicidad de bebidas alcohólicas o alimentos con azúcar adicionada en el stand, toldo, pendón y/o promotoras(es), incluyen recargo de un 12,5% según lo estipulado en Ordenanza 94, titulo XII, articulo 2.5.4 | Porcentaje de empresas y personas naturales que realizaron eventos transitorios con publicidad alcohol con sobrecargo: Número de empresas y personas naturales que realizaron eventos transitorios en la comuna de Santiago, con publicidad de alcohol, con cobro de sobrecargo/ total de empresas y personas naturales que solicitan permiso de eventos transitorios, que incluían publicidad de alcohol *100 en año 2016 | Informes realizado por Vía y Espacios Públicos, en el período en 30 junio y 30 octubre | 25. Recepción de solicitud de permiso 26. Autorización del permiso 27. Revisión de la publicidad del solicitante 28. Redacción de notificación que incluye cobro según lo dispuesto en Ordenanza 94 | Subdirección de Via y Espacios Públicos
2. Articular la gestión del Municipio, en aquellas unidades relacionadas con alcohol, poniendo como objetivo prioritario la salud de sus residentes, usuarios y trabajadores de la Municipalidad, a través de acciones con evidencia | 3. Mejorar capacidad de respuesta del Municipio | 3A. 100% de las Direcciones y Sub Direcciones involucradas en temas de alcohol reciben una capacitación al año sobre funcionamiento de Alo Santiago | Porcentaje de Direcciones y Subdirecciones capacitados en Ventanilla Única: Número de Direcciones y Sub Direcciones involucradas en temas de alcohol que reciben capacitación/Número Direcciones y Sub Direcciones involucradas en temas de alcohol designadas para recibir capacitación*100 en año 2016 | Informe sobre realización de capacitación, enviado el 30 de junio y 30 de octubre | 29. Lista con Direcciones y Sub Direcciones involucradas (Seguridad, Salud, Educación, Inspección, Deportes, Stgo Joven, SENDA Previene) 30. Direcciones y Sub Direcciones deciden que funcionarios recibiran capacitación 31.Diseño de Capacitación 32. Citación a Capacitación 33. Realización de la capacitación | Subdirección de Ventanilla Única
|  | 3B. Informar a Ventanilla Unica, dos veces al año, sobre programas y acciones realizadas por otras direcciones municipales en torno a la problematica del alcohol | Porcentaje de direcciones Municipales que informan a Ventanilla Única sus programas: Número de direcciones municipales que informa a Ventanilla Única sobre acciones y programas municipales relacionadas con alcohol/ Número de direcciones municipales con acciones y programas en torno relacionadas al alcohol*100 en año 2016 | Ordinario con información enviada realizado por Dirección de Salud, enviado en 30 junio y 30 octubre | 34. Lista con Direcciones involucradas (DIDECO, Seguridad Vecinal, Fiscalización, Educación, entre otras) 35. Confección de informativo por parte de cada una de los Departamentos y Divisiones involucradas 35. Recopilación de informativos 36. Compilación y edición de informativos 37. Envió de informativos a Ventanilla Unica | Gestor Municipal/ Coordinador Santiago Sano, Sebastián Peña
|  | 3C. Inspección envia dos veces al año a Dirección de Asesoría Jurídica informe con lista que identifica a locales multados por Ley de Acoholes | Porcentaje de informes enviados a Jurídica: Informes enviado por inspección a Jurídica/ 2 informes comprometidos de Inspección a Jurídica*100 en año 2016 | Ordinario con información enviada realizado por Inspección, enviado en 30 junio y 30 noviembre | 38. Identificación de contribuyentes multados por Ley de Alcoholes 39. Consulta a Junta de Vecinos 40. Consulta a Juzgados de Policia Local 41. Envio de listado a Dirección de Asesoría Jurídica | Subdirección de Inspección
|  | 3D. Generar Flujograma y Nuevo Protocolo de Fiscalización para la obtención de patentes de alcohol en la página web del Municipio | Flujograma y Nuevo Protocolo de Fiscalización disponible en página web del Municipio: Flujograma y Nuevo Protocolo de Fiscalización disponible en página web del Municipio en el 2016 | Flujograma y Nuevo Protocolo de Fiscalización disponible en página web del Municipio el 1 de junio | 42. Acordar lista de chequeo con aspectos a fiscalizar 43. Acordar Direcciones Municipales a las que se les enviara la información 44. Confección de Protocolo 45.Envio de Protocolo de Comunicaciones para su diseño gráfico 46. Subir Nuevo Protocolo de Fiscalización a página web del Municipio | Subdirección de Inspección
|  | 3E. Fiscalizar durante el 2 semestre a los locatarios que expenden alcohol con el Nuevo Protocolo de Fiscalización | Porcentajes de contribuyentes fiscalizados con Protocolo de Fiscalización: Número de contribuyentes que expenden alcohol fiscalizados con el Protocolo de Fiscalización/Número de contribuyentes que expenden alcohol fiscalizados *100 en año 2016 | Informe con listado de locatarios fiscalizados con Protocolo de Fiscalización, enviado 30 noviembre | 47. Programar la fiscalización 48. Fiscalizar a contribuyentes que expenden alcohol 49. Realizar fiscalización según Protocolo | Subdirección de Inspección
|  | 3F. Reuniones de Comite de Alcohol al menos 4 veces en el año | Porcentaje de reuniones realizadas: Numero de reuniones realizadas/ 4 reuniones planificadas*100 en 2016 | Actas de reunion enviadas 30 junio y 30 octubre | 50.Definir Direcciones integrantes del Comite 51. Definir representantes 52. Definir frecuencias de reunion | Gestor Municipal/Gabinete
| 4. Aplicar intervenciones educativo-preventivas (AUDIT) a población que reside, estudia y transita en la comuna de santiago considerando individualmente su nivel de consumo de alcohol | 4A. Aplicar un total de 800 AUDIT por Equipo de Espacios Amigables | Porcentaje de AUDIT aplicado por Espacio Amigable: Número de AUDIT aplicado por Equipo de Espacios Amigables/ 800 AUDIT comprometidos *100 en año 2016 | REM A03. Sección J con numero de audit, en el período 30 de junio y 30 de octubre | -53. Aplicación de AUDIT 54. Registro de AUDIT | Coordinador Santiago Sano, Sebastián Peña
|  | 4B. Mantener el número de AUDIT, respecto al 2015, en los EMP realizados en los Consultorios de la Comuna | Porcentaje de AUDIT aplicado en Consultorio en relación al 2015: Número de AUDIT aplicado por Consultorio en el EMP durante el 2016/ Número de AUDIT aplicado por Consultorio en el EMP durante 2015*100 en año 2016 | REM A03. Sección J con numero de audit, en el período 30 de junio y 30 de octubre | 55. Aplicación de AUDIT en EMP 56. Registrar AUDIT | Andrés Flores, Sub director Médico
|  | 4C. Aplicar 200 Audit por equipo Stgo Sano Salud en actividades preventivo educativas | Porcentaje de AUDIT Aplicado: Número de AUDIT aplicado por Equipo Santiago Sano Alcohol/ 200 AUDIT comprometidos *100 en año 2016 | REM A03. Sección J con numero de audit, en el período 30 de junio y 30 de octubre | 57. Programar Actividades Preventivo Educativas -58. Aplicación de AUDIT en Actividades Preventivo Educativas 59. Registro de AUDIT | Coordinador Santiago Sano, Sebastián Peña
|  | 4D. 100% Equipo de enfermeras de cada CESFAM recibe una capacitación anual en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol | Porcentaje de enfermeras de CESFAM capacitadas en AUDIT e Intervenciones Breves: Número de enfermeras de cada CESFAM capacitadas una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol/ 30 enfermeras de cada centro de Salud*100 en año 2016 | Informe con Lista de asistencia de participantes a reunión, material trabajado y fotografias enviado 30 junio y 30 octubre | 60. Diseño de capacitación 61. Dirección de Salud informa de capacitación de AUDIT e intervenciones breves a Directoras de CESFAM 62. Directoras de CESFAM informan a enfermeras sobre capacitación de AUDIT e Intervenciones Breves 63. Equipo de Salud Santiago Sano diseña capacitación 64. Equipo de Salud Santiago Sano efectua capacitación | Andrés Flores, Sub director Médico
|  | 4E. 10% funcionarios municipales FONASA, independiente de su calidad contractual, con AUDIT aplicado, a través del EMP | Porcentaje de funcionarios Municipales con AUDIT:Número de funcionarios municipales FONASA, independiente de su calidad contractual, con AUDIT aplicado, a través del EMP/ Número de funcionarios municipales, independiente de su calidad contractual, FONASA 2016 *100 en año 2016 | Informe de funcionarios fonasa con EMP aplicado, realizado por Unidad de Gestión de la Información de Dirección de Salud, entregado 30 junio y 30 octubre | 65. Base de datos con Funcionarios FONASA del Municipio 66. Dirección de Salud define Protocolo de Operativo EMP 67. Dirección de Salud informa a Jefaturas de Direcciones Municipales sobre Protocolo de EMP para funcionarios FONASA 68. Jefaturas de Direcciones Municipales informan a sus equipos sobre Protocolo de EMP 69. Funcionarios asisten a realizarse el EMP | Andrés Flores, Sub director Médico
|  | 4F. 100% de gestores deportivos reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol | Porcentaje de Gestores Deportivos capacitados en AUDIT en Intervenciones Breves:Número de gestores deportivos capacitados una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol/ 7 gestores deportivos*100 en año 2016 | Informe con lista de gestores deportivos que han recibido capacitación, enviado en 30 de junio y 30 octubre | 70. Diseño de capacitación 71 Definir fecha de capacitaciones 72. Preparar material de capacitación 73. Capacitar en AUDIT e intervenciones breves en alcohol a Gestores Deportivos | Gestor Municipal/Sub dirección de deportes
|  | 4G. 100% de gestores territoriales reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol | Porcentaje de Gestores Territoriales capacitados en AUDIT en Intervenciones Breves:Número de gestores terrirtoriales capacitados una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol/ XX gestores territoriales *100 en año 2016 | Informe con lista de gestores territoriales que han recibido capacitación, enviado en 30 de junio y 30 octubre | 74. Diseño de capacitación 75. Definir fecha de capacitaciones 76. Preparar material de capacitación 77. Capacitar en AUDIT e intervenciones breves en alcohol a Gestores Territoriales | Gestor Municipal/Departamento de Gestión Comunitaria
|  | 4H. 100% de las duplas de Actuar a Tiempo reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol | Porcentaje Duplas Actuar a Tiempo capacitados en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol:Número de duplas Actuar a Tiempo capacitados una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol/ 9 Número duplas Actuar a Tiempo*100 en año 2016 | Informe con lista de duplas actuar a tiempo que han recibido capacitación, enviado en 30 de junio y 30 octubre | 78.Diseño de capacitación 79.Definir fecha de capacitaciones 80. Preparar material de capacitación 81Capacitar en AUDIT e intervenciones breves en alcohol a Duplas Actuar a Tiempo | Gestor Municipal/SEND Previene
|  | 4I. 100% de las Duplas psicosociales de los 16 liceos municipales reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol | Porcentaje duplas psicosociales capacitados una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol: Número de duplas psicosociales capacitados en AUDIT e Intervenciones Breves/ 44 duplas psicosociales*100 en año 2016 | Informe con lista de duplas psicosociales que han recibido capacitación, enviado en 30 de junio y 30 octubre | 82.Diseño de capacitación 83. Definir fecha de capacitaciones 84. Preparar material de capacitación 85. Capacitar en AUDIT e intervenciones breves en alcohol a Duplas Psicosociales | Gestor Municipal/Dirección de Educación
| 5. Sensibilizar sobre los daños que produce el consumo de alcohol | 5A. Sensibilizar a los vecinos y actores asistentes las mesas barriales sobre temas relacionados con los daños productos del alcohol | Porcentaje de Mesas Barriales donde se aborda tema de Alcohol:Número de reuniones donde se aborda el tema de alcohol por cada Mesa Barrial/ 26 Mesas Barriales *100 en año 2016 | Informe con Lista de asistencia de participantes a reunión, material trabajado y fotografias enviado 30 junio y 30 noviembre | 86.Diseño de capacitación 87Definir fecha de capacitaciones 88.Preparar material de capacitación 89.Capacitar en temas de alcohol a Gestores Comunitarios y Gestores Deportivos 89. Citación de actores a Mesa Barrial (juntas de vecinos, comerciantes, establecimientos educacionales, etc) 90.Gestores Deportivos y Gestores Comunitarios abordan temas de alcohol en al menos 2 reuniones al año por cada Mesa Barrial | Gestor Municipal/Subdirección de Participación
|  | 5B. Implementar Programa Actuar a Tiempo en Establecimientos Educacionales de la comuna | Porcentaje de Establecimientos con Actuar A Tiempo: Número de Establecimientos Educacionales con Programa Actuar a Tiempo implementado/ 9 Establecimientos Educacionales con Programa Actuar a Tiempo Planificado*100 en año 2016 | Informe de Gestión de Programa Actuar a Tiempo, al 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre | 91.Diagnostico de comunidades educativas 92.Implementación de Programa Actuar a tiempo | Coordinador Santiago Sano/Senda Previene
| 6. Implementar protocolos de acción de consumo de alcohol y drogas en establecimientos educacionales | 6A. 100% de las comunidades escolares tienen Protocolos de Acción de consumo de alcohol y drogas integrados a sus Manuales de Convivencia | Porcentaje de Comunidades Escolares con Protocolos de Acción: Número de comunidades escolares con Protocolos de Acción de consumo de alcohol y drogas integrados a sus Manuales de Convivencia/ 42 comunidades escolares*100 en año 2016 | Ordinario de Dirección de Educación con información sobre Comunidades Escolares que han integrado Protocolos de Acción de alcohol y drogas a sus Manuales de Convivencia, enviado 30 junio y 30 octubre | 93.Envio de Protocolos de Acción a Comunidades Escolares 94.Comunidades Escolares discuten protocolos de acción en Concejos Escolares 95.Comunidades escolares integran protocolos de acción 96.Comunidades escolares publican Manuales de Convivencia con Protocolos integrados | Dirección de Educación
|  | 6B. Aplicar Protocolos de Accion, en forma gradual ( 1trimestre: 10%, 2 trimestre: 40%, 3 trimestre: 70% y 4 trimestre: 100%) | Porcentaje de casos de consumo y alcohol y drogas tratado según Protocolo: Número de casos de consumo de alcohol y drogas tratados según Protocolos de Acción por trimestre /Total de casos de consumo de alcohol y drogas reportado por liceo con Protocolo de Acción implementado por trimestre*100 en año 2016 | Reporte sobre cumplimiento de Protocolo,los primeros 5 días habiles de cada trimestre | 97.Establecimientos educacionales llenan planilla con caso ingresado 98.Establecimientos educacionales realizan seguimiento del caso 99.DAE evalua si el caso se ciño a protocolo | Dirección de Educación