## Hoja1
[7 empty] | Región |  | Metropolitana
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN | [6 empty] | Comuna |  | Santiago
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL | [6 empty] | Nombre gestor(a) |  | Sebastián Peña Fajuri
[7 empty] | Profesión |  | Médico
COMPONENTES 2 Y 3 | [6 empty] | Fecha Inicio |  | 2016-01-01
COMPONENTE 2 Y 3
Proceso de Instalación del Programa |  |  | Cumplimiento |  | Fecha Programada |  | Fecha realización
Firma Convenio |  |  | Sí |  | enero |  | marzo
Total Tramitación convenio |  |  | Sí |  | enero |  | febrero
Transferenvia recursos |  |  | Sí |  | enero |  | febrero
Contratación Gestor Comunal de Alcohol |  |  | Sí |  | enero |  | marzo
Lanzamiento Programa |  |  | Sí |  | enero |  | marzo
Modificación presupuestaria 1 |  |  | Sí |  | noviembre |  | diciembre
Modificación presupuestaria 2 |  |  | no corresponde
COMPONENTE 2
Mesa Intersectorial |  |  | Cumplimiento |  | Fecha Programada |  | Fecha realización
Convocatoria |  |  | Sí |  | 2015-11-25 |  | 2015-11-25
Cantidad de reuniones de cordinación y trabajo sobre acuerdos específicos realizadas |  |  | Sí
Reunión Plan Estratégico con Dirección de Aseo |  |  | Sí |  | 2016-02-03 |  | 2016-02-03
Reunión Plan Estratégico Junta de vecinos Barrio Yungay |  |  | Sí |  | 2016-02-24 |  | 2016-02-24
Reunión con SENDA Nacional |  |  | Sí |  | 2016-02-29 |  | 2016-02-29
Reunión Plan Estratégico Junta de Vecinos Parque Forestal |  |  | Sí |  | 2016-03-07 |  | 2016-03-07
Reunión Plan Estratégico SENDA Previene |  |  | Sí |  | 2016-03-22 |  | 2016-03-22
Reunión Plan Estratégico DIDECO y Participación |  |  | Sí |  | 2016-03-22 |  | 2016-03-22
Reunión Plan Estratégico Deportes |  |  | Sí |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-24
Reunión 1 |  |  | Sí |  | 16/06/2016 |  | 16/06/2016
Reunión 1 DEM santiago |  |  | Sí |  | 2016-06-07 |  | 2016-06-07
Reunión 2 Senda Previene |  |  | Sí |  | 14/07/2016 |  | 14/07/2016
Reunión 3 Mesa Intersectorial Prevención |  |  | Sí |  | 23/08/2016 |  | 23/08/2016
Reunion 4 DEM Santiago |  |  | Sí |  | 15/09/2016 |  | 15/09/2016
Reunion 5 DEM santiago |  |  | Sí |  | 28/09/2016 |  | 28/09/2016
Plan Estratégico Comunal (PEC) |  |  | Cumplimiento |  | Fecha Programada |  | Fecha realización
Presentación al Concejo Municipal |  |  | No
Aprobación del Concejo Municipal (firma) |  |  | No
Visación Marco Lógico |  |  | Sí |  | enero |  | enero
Indicadores Transversales |  |  | formula |  |  | medio verificación |  | cumplimiento |  | nivel de avance
Gestión de redes comunales |  |  | (n° de convenios de colaboración y/o alianzas estratégicas firmadas / n° total de organizaciones relevantes catastradas en la comuna) *100 |  |  | convenio de colaboración y/o alianzas estrategicas firmada |  | no corresponde |  | ---
Cantidad de presentaciones de ordenanzas municipales ante el Concejo Municipal |  |  | (n° de presentaciones de ordenanzas ante el Concejo Municipal / n° de presentaciones de ordenanza programadas ante el Concejo Municipal) *100 |  |  | Acta de concejo Municipal |  | no corresponde |  | ---
Cantidad de propuestas aprobadas ordenanzas municipales |  |  | (n° de propuestas de ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal / n° de propuestas de ordenanza presentadas ante el Concejo Municipal) *100 |  |  | Propuesta de Ordenanza Municipal Acta de cada Concejo Municipal correspondiente a la presentación |  | no corresponde |  | ---
Capacitaciones ejecutadas |  |  | 8/8 Capacitaciones ejecutadas *100 |  |  | Programas de Capacitación Listas de asistencia |  | Sí |  | en plazo
Calidad percibida de las capacitaciones |  |  | 132/132 Evaluaciones de capacitaciones *100 |  |  | Reporte de resultados de calidad percibida |  | Sí |  | en plazo
Componentes PEC ejecutados |  |  | 18/25 Componentes PEC ejecutados *100 |  |  | Marco Lógico aprobado por SENDA Regional y Nacional |  | No |  | retraso
Acciones/Actividades PEC ejecutadas |  |  | 62/99 Actividades PEC ejecutadas *100 |  |  | Marco Lógico aprobado por SENDA Regional y Nacional |  | No |  | retraso
Cumplimiento de plazos |  |  | ∑ (253 – Día efectivo de finalización) |  |  | Cronograma de actividades |  | No |  | retraso
A continuación incorpore los Indicadores Comunales correspondientes a su PEC
Actividad |  | indicador | formula |  | medio verificación |  | cumplimiento |  | nivel de avance
1. Aplicar un total de 800 AUDIT por Equipo de Espacios Amigables |  | AUDIT Aplicados | 692/800 AUDIT aplicados por Espacio Amigable*100 |  | -REM A03. Sección J con numero de AUDIT |  | Sí |  | en plazo |  | (ver comentarios, cifra entregada hasta el 30 de noviembre del 2016)
2. Mantener el número de AUDIT, respecto al 2015, en los EMPA realizados en los Consultorios de la Comuna |  | AUDIT EMPA en Centros de Salud comuna | 5.006 /5994 AUDIT aplicado vía EMPA y *100 |  | -REM A03. Sección J con numero de AUDIT |  | Sí |  | en plazo |  | (ver comentarios, cifra entregada hasta el 30 de noviembre del 2016)
3. Aplicar 200 Audit por equipo Stgo Sano Salud en actividades preventivo educativas |  | AUDIT Santiago Sano | 200/200 AUDIT realizado por Equipo Stgo Sano*100 |  | -REM A03. Sección J con numero de AUDIT |  | Sí |  | adelantado
4. 100% de gestores deportivos reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol |  | Porcentaje de gestores capacitados | 4/7 gestores deportivos capacitados *100 |  | -Lista asistencia -Informe capacitación -Presentación Capacitación |  | No |  | retraso
5. 100% de gestores territoriales reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol |  | Porcentaje de gestores capacitados | 10/10 gestores territoriales capacitados *100 |  | -Lista asistencia -Informe capacitación -Presentación Capacitación |  | Sí |  | en plazo
6. 100% de las duplas de Actuar a Tiempo reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol |  | Porcentaje de duplas capacitadas | 5/ 8 funcionarios Actuar a Tiempo capacitados*100 |  | -Lista asistencia -Informe capacitación -Presentación Capacitación |  | No |  | retraso
7. 100% de las Duplas psicosociales de los 16 liceos municipales reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol |  | Porcentaje de duplas capacitadas | 44/ 44 duplas psicosociales capacitadas *100 |  | -Lista asistencia -Presentación Capacitación |  | Sí |  | en plazo
8. 100% Equipo de enfermeras de cada CESFAM recibe una capacitación anual en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol |  | Porcentaje de enfermeras de CESFAM capacitadas en AUDIT e Intervenciones Breves | 0/ 30 enfermeras de red Salud capacitadas*100 |  | -Propuesta de capacitación |  | No |  | retraso
9. Implementar Programa Actuar a Tiempo en Establecimientos Educacionales de la comuna |  | Porcentaje de Establecimientos con Actuar A Tiempo | 12/ 12 establecimientos con Programa Actuar a Tiempo implementado |  | -Compromisos de establecimientos para implementación de Programa Actuar a Tiempo |  | Sí |  | en plazo
10. 100% de las comunidades escolares tienen Protocolos de Acción de consumo de alcohol y drogas integrados a sus Manuales de Convivencia |  | Porcentaje de Comunidades Escolares con Protocolos de Acción integrados | 27/ 44 comunidades escolares con protocolos de acción integrados*100 |  | -Ordinario 914 de envio de protocolos de acción de tráfico y consumo de drogas y alcohol a comunidades escolares -Copia de antecedentes para instalación de protocolos -Listado de establecimientos escolares con manuales de conviviencia, con protocolos de acción inetgrados, revisados por concejos escolares |  | No |  | retraso
11. Flujograma y Nuevo Protocolo de Fiscalización para la obtención de patentes de alcohol en la página web del Municipio |  | Flujograma y Nuevo Protocolo de Fiscalización disponible en página web del Municipio | Flujograma Inspección de Alcohol Nuevo Protocolo de Fiscalización disponible en página web del Municipio |  | -Flujograma -Protocolo -Pantallazo de Flujograma en web del Municipio -Pantallazo de Protocolo de Fiscalización en web del Municipio |  | Sí |  | en plazo
12. Inspección envia dos veces al año a Dirección de Asesoría Jurídica informe con lista que identifica a locales multados por Ley de Acoholes |  | Porcentaje de informes enviados a Jurídica: Informes enviado por inspección a Jurídica/ 2 informes comprometidos de Inspección a Jurídica*100 en año 2016 | 2/2 informes comprometidos de Inspección a Jurídica*100 |  | -Ordinario N°2211 con Solicitud de Renovación de Patentes -Ordinario N°1461 Informe proceso cierre patentes de alcohol |  | Sí |  | en plazo
13. 100% de las Direcciones y Sub Direcciones involucradas en temas de alcohol reciben una capacitación al año sobre funcionamiento de Alo Santiago |  | Porcentaje de Direcciones y Subdirecciones capacitados en Ventanilla Única | 3/3 direcciones municipales capacitadas*100 |  | -Lista Asistencia Capacitación -Material capacitación |  | Sí |  | en plazo
14. Reducir el horario (máximo 02:00) y la entrega de permisos a eventos transitorios que incluyan la venta de alcohol en la comuna de Santiago, con respecto al año 2015 (Tasa de entrega <1). |  | Tasa de entrega de permisos: Número de eventos transitorios que incluyeron la venta de alcohol más tarde de las 02:00, en la comuna de Santiago período 2016 /Número de eventos transitorios que incluyeron la venta de alcohol más tarde de las las 02:00, en la comuna de Santiago período 2015 | 17 permisos eventos con venta de alcohol más tarde de las 02:00 2016/14 permisos eventos con venta de alcohol más tarde de las 02:00 2015 |  | -Listado con permisos transitorios para la venta de alcohol, otorgados 2015 y 2016 incluyendo hora |  | No |  | retraso |  | (ver comentarios)
15. 80% de locatarios que expenden alcohol, en el lugar y trayecto de eventos transitorios, reciben informativo por los solicitantes, sobre la fecha y hora de dicho de evento y su obligación de cumplir Ley de Alcoholes (no vender a menores de edad y a personas en estado de ebriedad) |  | Porcentaje de locatarios informados de eventos: Número de locatarios que expenden alcohol, informados por los solicitantes, en el lugar y trayecto de realización de eventos transitorios/Número total de locatarios que expenden alcohol en el lugar y trayecto de realización del evento transitorio*100 en año 2016 | 113/113 locatarios informados*100 |  | -Locatarios informados sobre eventos, en Informe Via Publica, durante el año 2016 |  | Sí |  | en plazo
16. 100% de las solicitudes de permisos transitorios que incluyen venta de alcohol durante el año 2016 incluyen recargo de 50% a empresas y personas naturales según Ordenanza 94, titulo VI, articulo 10 |  | Porcentaje de empresas con eventos con venta de alcohol con sobrecargo: Número de empresas y personas naturales que realizaron eventos transitorios en la comuna de Santiago, que incluían venta de alcohol, con cobro de sobrecargo/ total de empresas y personas naturales que solicitan permiso de eventos transitorios, que incluían venta de alcohol *100 en año 2016 | 7/ 7 solicitudes con sobrecargo por Ordenanza 94*100 |  | -Permisos transitorios con venta de alcohol, en Informe Via Publica, durante el año 2016 |  | Sí |  | en plazo
agregar logo municipalidad
COMPONENTE 3
Información general del componente |  |  | número máximo | Número mínimo | promedio
cantidad de agentes voluntarios preventivos que participaron durante el año |  |  | 7 | 1 | 3.5
Número total de capacitaciones a agentes voluntarios preventivos realizadas |  |  | 5
Número total de evaluaciones de satisfacción usuaria aplicadas |  |  | --- |  |  | 132
se realizaron intervenciones/actividades con el sector privado |  |  | Sí
¿cuántas? |  |  | --- |  |  | 36
Agentes Voluntarios Preventivos |  |  | Cumplimiento |  | Fecha Programada |  | Fecha realización
Difusión inicativa |  |  | Sí |  | marzo |  | marzo
Selección |  |  | Sí |  | abril |  | abril
Formación / Capacitación |  |  | Sí |  | mayo |  | mayo
Actividades gestión de riesgos |  |  | mes | cantidad | total de n° de agentes |  | total n° de beneficiarios
Primera Capacitación Universidad Santo Tomás |  |  | mayo | 2 | --- |  | 49
Segunda Capacitación Universidad Santo Tomás |  |  | mayo | 2 | --- |  | 46
Intervención Barrio República UST 1 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 25
Intervención Barrio República UST 2 |  |  | agosto | 1 | 6 |  | 30
Intervención Barrio República UST 3 |  |  | agosto | 1 | 4 |  | 20
Intervención Barrio República UST 4 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 25
Intervención Barrio República UST 5 |  |  | agosto | 1 | 4 |  | 20
Intervención Barrio República UST 6 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 25
Intervención Barrio República UST 7 |  |  | agosto | 1 | 4 |  | 20
Intervención Barrio República UST 8 |  |  | agosto | 1 | 6 |  | 30
Intervención Barrio República UST 9 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 25
Intervención Barrio República UST 10 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 24
Intervención Barrio República UST 11 |  |  | agosto | 1 | 4 |  | 27
Intervención Barrio República UST 12 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 25
Intervención Barrio República UST 13 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 20
Intervención Barrio República UST 14 |  |  | agosto | 1 | 4 |  | 25
Intervención Barrio República UST 15 |  |  | agosto | 1 | 7 |  | 31
Intervención Barrio República UST 16 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 25
Intervención Barrio República UST 17 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 25
Intervención Barrio República UST 18 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 21
Intervención Barrio República UST 19 |  |  | agosto | 1 | 7 |  | 34
Intervención Barrio República UST 20 |  |  | agosto | 1 | 5 |  | 25
Capacitación Universidad Central |  |  | octubre | 1 |  |  | 13
Primera Capacitación Universidad Santo Tomás - Segundo Semestre |  |  | noviembre | 1 |  |  | 25
Segunda capacitación Universidad Santo Tomás - Segundo Semestre |  |  | noviembre | 1 |  |  | 51
Intervención Barrio República UST 21 |  |  | noviembre | 1 | 7 |  | 28
Intervención Barrio República UST 22 |  |  | noviembre | 1 | 6 |  | 18
Intervención Barrio República UST 23 |  |  | noviembre | 1 | 7 |  | 21
Intervención Barrio República UST 24 |  |  | noviembre | 1 | 7 |  | 18
Intervención Barrio República UST 25 |  |  | noviembre | 1 | 7 |  | 18
Intervención Barrio República UST 26 |  |  | noviembre | 1 | 1 |  | 4
Intervención Barrio República UST 27 |  |  | noviembre | 1 | 7 |  | 22
Intervención Barrio República UST 28 |  |  | noviembre | 1 | 4 |  | 12
Intervención Barrio República UST 29 |  |  | noviembre | 1 | 5 |  | 15
Intervención Barrio República UST 30 |  |  | noviembre | 1 | 3 |  | 15
Intervención Barrio República UST 31 |  |  | noviembre | 1 | 4 |  | 20
Intervención Barrio República UST 32 |  |  | noviembre | 1 | 4 |  | 15
Intervención Barrio República UST 33 |  |  | noviembre | 1 | 5 |  | 25
Intervención Barrio República UST 34 |  |  | noviembre | 1 | 4 |  | 17
Intervención Barrio República UST 35 |  |  | noviembre | 1 | 5 |  | 25
Intervención Universidad Central 36 |  |  | noviembre | 1 | 5 |  | 20
Indicadores Transversales |  |  | formula |  |  | medio verificación |  | cumplimiento |  | nivel de avance
Capacitación a Agentes Voluntarios Preventivos |  |  | 184 / 182 agentes preventivos volunatrios * 100 |  |  | Programas de Capacitación Listas de asistencia Carta compromiso (verificador 2) |  | Sí |  | en plazo
Reuniones de planificación de actividades realizadas |  |  | 10 / 10 reuniones de planificación*100 |  |  | Acta reunión lista de asistencia |  | Sí |  | en plazo
Intervenciones preventivas realizadas |  |  | 36/16*100 |  |  | Salidas Terreno (Verificador 3) |  | Sí |  | en plazo
ANÁLISIS CUALITATIVO
ANALISIS FODA |  |  |  |  | ANALISIS CAME
Aspectos Evaluados |  |  |  |  | Estrategías Asociadas
Fortalezas | Alianza con instituciones académicas permite trabajar con equipo de voluntarios altamente capacitados y con proyección en el tiempo |  |  |  | Mantener | Realización de acciones preventivas vinculadas a planes de formación académicos
| Consolidación de un trabajo de largo plazo a nivel intersectorial dentro del municipio y con instituciones externas |  |  |  |  | Promover reuniones de trabajo desde el inicio del año 2017 para planificar las metas y trabajo conjunto
| La mirada integral de promoción en salud y la consolidación del trabajo del Programa Santiago Sano y sus redes permite ampliar rangos de acción de las propuestas de intervención |  |  |  |  | Generar acciones tendientes a la reducción del consumo abusivo de alcohol en un marco de promoción amplio en salud.
Oportunidades | Aumento de instituciones de Educación Superior y de espacios de trabajo interesados en promover prácticas y campus saludables |  |  |  | Explotar | Promover la reducción del consumo abusivo de alcohol como estrategia para vida saludable, desarrollando alianzas con instituciones públicas y privadas
| Creciente valoración social y promoción de hábitos y prácticas saludables |  |  |  |  | Utilizar elementos motivacionales para resaltar y promover los aspectos positivos del cambio de prácticas de riesgo, en especial la reducción del consumo abusivo de alcohol
| Trabajo con instituciones de educación superior permite contar con voluntarios altamente capacitados y estables |  |  |  |  | Gestionar la incorporación de formación en prevención y promoción en las mallas curriculares y en actividades de vida estudiantil
Debilidades | Baja inserción de la estrategia de Alcohol a nivel territorial |  |  |  | Cambiar | Vincular con los profesionales de promoción de los centros de salud y despliegue territorial municipal
| Baja capacidad de supervisión constante y control efectivo sobre los compromisos asumidos por las contrapartes municipales |  |  |  |  | Generar mecanismos de visibilización del logro de compromisos, tales como reportes periódicos
| Planificación de corto plazo debido a la poca certeza sobre la continuidad de los convenios y a la incertidumbre de un año electoral |  |  |  |  | Diseñar un cronograma de trabajo que permita una progresión temporal de las metas
| Dificultad para la inserción del programa de Alcohol en el territorio |  |  |  |  | Catastrar las iniciativas en ejecución en los territorios y planificar estrategias de articulación con programas de continuidad
Amenazas | Cambio en los equipos municipales tras el cambio de alcalde puede retrasar la puesta en marcha del PEC 2017 y modificación de las metas establecidas |  |  |  | Abordar | Presentar el trabajo realizado en gestión comunal y promover prontamente el logro de acuerdos para un PEC 2017
| Retraso en la firma del convenio impide garantizar la continuidad temporal de las tareas de gestión y de las intervenciones |  |  |  |  | Promover mecanismos de gestión que resuelvan tempranamente la firma de los convenios
agregar logo municipalidad
CUADROS PRESUPUESTARIOS
DETALLE DE PERSONAL
NOMBRE |  | PROFESIÓN | ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD |  | FECHA DE INGRESO (DD/MM/2016) |  | Aporte SENDA |  | Aporte Municipio
Francisco Espinoza Rojas |  | Sociólogo | Componente 3 |  | 2016-03-01 |  | $390.194
Paula Sierralta |  | Psicóloga | Componente 2 |  | 2016-01-01 |  | $1.419.650
Carlos Moreno |  | Técnico | Componente 1 |  | 2016-01-01 |  | 659626
Luis Ovalle |  | Chofer | Componente 1 |  | 2016-01-01 |  | 490241
Sebastián Peña |  | Medico | Componente 2 y 3 |  | 2016-01-01 |  |  |  | 358994
Rodrigo Perales |  | Ingeniero Comercial | Componente 1 |  | 2016-01-01 |  |  |  | $541.122
PRESUPUESTO MENSUAL 2016
ÍTEM PRESUPUESTARIO |  |  | APORTE SENDA (en $) |  |  |  | APORTE MUNICIPIO (en $) |  |  |  | TOTALES (en $)
|  |  | TOTAL | 1 Trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | TOTAL | 1 Trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre
RECURSOS HUMANOS |  | HONORARIOS CS. SOCIALES | 19127896 | 4649144 | 5429532 | 5429532 |  |  |  |  | 34636104
|  | HONORARIOS MÉDICO | [8 empty] | 0
|  | HONORARIOS TÉCNICOS | 7255886 | $1979878 | 1979878 | 1979878 |  |  |  |  | 11215642
|  | HONORARIOS CONDUCTOR | 5392651 | $1470723 | 1470723 | 1470723 |  |  |  |  | 8334097
GASTOS OPERACIONALES |  | AGENTES PREVENTIVOS JUVENILES (ESTIPENDIOS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | OTROS | 7122709 |  | 400300 | 304313
GASTOS EN ACTIVIDADES |  |  | 2063698 |  |  | 2063698 |  |  |  |  | 4127396
EQUIPAMIENTO | [10 empty] | 0
MONTO TOTAL |  |  | 40962840 | 4649144 | 9280433 | 11248144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66140561
Observaciones presupuestarias
EVALUACIÓN
¿Cómo evalua los siguientes Aspectos? | [6 empty] | altenativa
La metodología propuesta por el Programa para el trabajo en Gestión de Redes | [6 empty] | adecuada
La metodología propuesta por el Programa para el trabajo de las actividades del PEC | [6 empty] | poco adecuada
La metodología propuesta por el Programa para el trabajo de las actividades con jóvenes | [6 empty] | inadecuada
La flexibilidad del Programa para adaptarse al contexto sociocultural de la comuna | [6 empty] | poco adecuada
El apoyo por parte de los profesionales de SENDA Previene para el desarrollo del Programa | [6 empty] | malo
La calidad de las asesorías técnicas recibidas por personal de SENDA (Regional y Nacional) | [6 empty] | bueno
El tiempo programado para el desarrollo de las intervenciones del Componente 2 | [6 empty] | poco adecuada
El tiempo programado para el desarrollo de las intervenciones del Componente 3 | [6 empty] | adecuada
Comentarios | El Programa Santiago Sano, impulsado por la Municipalidad de Santiago, es un Programa Intersectorial de Promoción de la Salud, sostenido en el paradigma de Salud en Todas las Políticas, cuyo objetivo es mejorar la salud y calidad de vida de la población que reside, estudia, trabaja y transita en la comuna de Santiago, a través de la reducción de factores de riesgos causantes de enfermedad crónicas no transmisibles, dentro de los que se incluyen la dieta no saludable, inactividad física, consumo de alcohol y tabaco. En el área de alcohol, la evidencia científica muestra que las intervenciones de mayor costo-efectividad son aquellas que intervienen los ambientes donde se produce el consumo de alcohol, a través de la restricción de la disponibilidad física y temporal del consumo, el aumento de precios y la restricción de la publicidad., Los controles aleatorios a conductores y la educación a través de aplicación de instrumentos de tamizaje (como el AUDIT) a población de riesgo también tienen efectividad demostrada en reducir el consumo de alcohol En cuanto al Componente 2, el Plan Estratégico de Convivencia Barrial y Alcohol, responde a una necesidad comunal, a la continuación de un trabajo iniciado el año 2014 y a la información recabada en entrevistas a distintos actores municipales que en su quehacer se encuentran con el fenómeno del consumo de alcohol. Las entrevistas a 20 actores municipales mostraron que en la Municipalidad de Santiago existe una gran cantidad de acciones destinadas a reducir el consumo de alcohol, a través de los procesos de otorgamiento y fiscalización de patentes, servicios sociales y de salud, estrategias comunitarias y a infractores de ley. En ese sentido, el Plan buscó rescatar y coordinar las acciones que ya estaban realizando los distintos actores municipales. Las Direcciones municipales involucradas en el Plan son: Dirección de Salud, Dirección de Educación, SENDA Previene Santiago, Sub Dirección de Participación, Sub Dirección de Deportes, Dirección de Gestión Comunitaria, Sub Dirección de Inspección, Sub dirección de Ventanilla Única y Sub Dirección de Vía y Espacios Públicos. Como se ve la ejecución del PEC involucra a una serie de actores institucionales y establece metas para ellos, las cuales fueron acordadas con cada una de las contrapartes. Si bien esto es óptimo en tanto entiende las distintas dimensiones y prioriza el trabajo en red y establece plazos y metas, se presentaron algunas dificultades en su ejecución y reporte. A continuación se presentan comentarios con respecto a algunos indicadores correspondientes al Plan Estrategico: 1. Las metas planteadas para este Plan eran en general muy exigentes, casi todas del 100% de cobertura. Esto dificulto algunos cumplimientos, si bien se lograron coberturas importantes. 2. En relación a los indicadores cuya fuente es el REM, en el presente informe se da cuenta de lo realizado hasta el 30 de noviembre ya que lo realizado durante diciembre es reportado en el REM hacia mediados de Enero. En relación a los AUDITS aplicados por Espacios Amigables se espera llegar a la meta del los 800 AUDITS al 31 de diciembre y asi cumplir dicha meta. Por otra parte, En cuanto se tenga esta información disponible será enviada a SENDA. 3. En relación al indicador de tasa de permiso para venta eventos transitorios con venta de alcohol despues de las 02:00, estaba planteado como una tasa comparando los eventos 2016 y 2015. Al revisar la información enviada por vía publica, se observa que durante el año 2015 hubo 14 permisos de eventos transitorios con venta de alcohol despues de las 02:00 y durante el 2016 esa cifra llego a los 17. Esto significa que durante el 2016 se aprobaron 3 eventos más, con autorización de cierre despues de las 02:00. Sin embargo, al realizar un analisis más detallado de las cifras, se observa que durante el 2015 sólo se solicitaron 78 permisos transitorios con venta de alcohol y se aprobaron 72 (independiente de la duración del evento), con una tasa de aprobación del 92,3%. De estos permisos autorizados 14 tenian autorización para funcionar despues de las 02:00, esto es un 19,4%. A diferencia, durante el 2016 se presentaron un total de 180 solicitudes, aprobandose 164 (independiente de la duranción del evento), con un tasa de aprobación del 91,2%. De estos permisos autorizados 17 tenían como autorización terminar despues de las 02:00, esto es un 10,3%. Esto significa que durante el 2016 la tasa de aprobación de eventos transitorios con venta de alcohol fue levemente menor a la del 2015 y por otra parte, de los permisos aprobados durante el 2016 hubo un menor porcentaje de eventos con permiso para funcionar despues de las 02:00 en comparación al 2015. 3. Por otra parte de la meta "capacitación a las enfermeras de la Red en intervenciones breves", la capacitación fue diseñada y presentada a recurso humano de la Dirección de Salud pero no se pudo realizar debido a la agenda de las profesionales dado el paro de funcionarios de noviembre y la carga funcionaria existente. Igualmente se adjunta propuesta de capacitación. 4. En cuanto al indicador de sobrecargo, según la Odenanza 94, se observa que a 7 de los eventos transitorios aprobados se les aplico el sobrecargo del 50%. Es importante recalcar que esta norma aplica en eventos de espacios abiertos o públicos. A continuación se presentan algunos comentarios sobre el Componente de Intervenciones Preventivo Educativas: En cuanto al componente 3, de intervenciones preventivo educativas, durante 2015 se intentó conformar un equipo de voluntarios siguiendo la propuesta de convocatoria de SENDA. La alta movilidad de personas, la baja participación asociativa y la amplia validación social del consumo de alcohol dificultaron la conformación de un equipo bajo esta fórmula, por lo que en 2016 se trabajó de manera asociada a casas de estudios superiores. Desde la jefatura de carrera de Enfermería de la Universidad Santo Tomás y desde la Dirección de Apoyo y vida estudiantil se impulsaron capacitaciones a estudiantes de Ciencias Sociales y de la Salud. De esta manera se pudo trabajar vinvulando las actividades preventivas a la formación académica y a un marco de promoción de vida saludable mayor, con el apoyo formal de instituciones académicas. Los voluntarios son estudiantes capacitados, y realizan actividades preventivas en sus propias comunidades académicas y los barrios donde estas se encuentran, por lo que se refuerza un trabajo situado al nivel comunitario. Para el próximo año, se espera poder vincular el trabajo comunitario realizado desde las universidades con un espacio territorial definido, generando una propuesta de intervención focalizada en el barrio y comprendida en una intervención conjunta con otros actores municipales.
| Firma y Timbre SENDA Regional | [5 empty] | Firma y Timbre Contraparte Municipal