## Hoja1
|  |  |  | agregar logo municipalidad | [7 empty] | --- | Antofagasta
[12 empty] | Sí | Coquimbo
[12 empty] | No | Valparaíso
[12 empty] | no corresponde | Metropolitana
[9 empty] | Región |  | Metropolitana | cumplido | O´higgins
INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN | [8 empty] | Comuna |  | Santiago | --- | Maule
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL | [8 empty] | Nombre gestor(a) |  | Paula Sierralta | 1 | Bio Bio
[9 empty] | profesión |  | Psicologa | 2 | Araucanía
COMPONENTES 2 Y 3 | [8 empty] | Trimestre reportado |  | segundo | 3 | Los Ríos
[12 empty] | 4 | Los Lagos
[12 empty] | 5 | Aysén
COMPONENTE 2 Y 3 | [11 empty] | 6 | ---
[12 empty] | 7 | Calama
Proceso de Instalación del Programa |  |  | Cumplimiento |  | Fecha Programada |  | Fecha realización |  |  |  |  | 8 | Ovalle
Firma Convenio |  |  | Sí |  | enero |  | abril |  |  |  |  | 9 | Valparaíso
Total Tramitación convenio |  |  | Sí |  | enero |  | abril |  |  |  |  | 10 | Santiago
Transferencia recursos |  |  | Sí |  | enero |  | mayo | [5 empty] | Requinoa
Contratación Gestor Comunal de Alcohol |  |  | Sí |  | enero |  | enero | [5 empty] | Curico
Lanzamiento Programa |  |  | no corresponde | [9 empty] | Talcahuano
Modificación presupuestaria 1 |  |  | No |  | junio | [6 empty] | --- | Nueva Imperial
Modificación presupuestaria 2 |  |  | No | [8 empty] | enero | La Unión
[12 empty] | febrero | Puerto Montt
COMPONENTE 2 | [11 empty] | marzo | Coyhaique
[12 empty] | abril | ---
Mesa Intersectorial |  |  | Cumplimiento |  | Fecha Programada |  | Fecha realización |  |  |  |  | mayo | primer
Convocatoria |  |  | --- | [8 empty] | junio | segundo
Cantidad de reuniones de cordinación y trabajo sobre acuerdos específicos realizadas |  |  | --- | [8 empty] | julio | tercero
Reunión SECPLAN |  |  | Sí |  | enero |  | enero |  |  |  |  | agosto
Reunión Mesa Intersectorial: Salud, Educación, COSAM |  |  | Sí |  | enero |  | enero |  |  |  |  | septiembre
Reunión Asesora Directora de Salud |  |  | Sí |  | febrero |  | febrero |  |  |  |  | octubre
Reunión Asesora Directora de Salud |  |  | Sí |  | febrero |  | febrero |  |  |  |  | noviembre
Reunión Sub Director de Deportes |  |  | Sí |  | febrero |  | febrero |  |  |  |  | diciembre
Reunión Equipo Educación |  |  | Sí |  | febrero |  | febrero |  |  |  |  | no aplica
Reunión Mesa Intersectorial: Salud, Educación, COSAM |  |  | Sí |  | marzo |  | marzo
Reunión Mesa Intersectorial: Salud, Educación, COSAM |  |  | Sí |  | abril |  | abril
Reunión Mesa Intersectorial: Salud, Educación, COSAM |  |  | Sí |  | mayo |  | mayo
Reunión Mesa Intersectorial: Salud, Educación, COSAM |  |  | Sí |  | junio |  | junio
---
Indicadores Transversales |  |  | formula |  |  | medio verificación |  | cumplimiento |  | nivel de avance |  | retraso
Gestión de redes comunales |  |  | (n° de convenios de colaboración y/o alianzas estratégicas firmadas / n° total de organizaciones relevantes catastradas en la comuna) *100 |  |  | convenio de colaboración y/o alianzas estrategicas firmada |  | No |  | retraso |  | en plazo
Cantidad de presentaciones de ordenanzas municipales ante el Concejo Municipal |  |  | (n° de presentaciones de ordenanzas ante el Concejo Municipal / n° de presentaciones de ordenanza programadas ante el Concejo Municipal) *100 |  |  | Acta de concejo Municipal |  | No |  | retraso |  | adelantado
Cantidad de propuestas aprobadas ordenanzas municipales |  |  | (n° de propuestas de ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal / n° de propuestas de ordenanza presentadas ante el Concejo Municipal) *100 |  |  | Propuesta de Ordenanza Municipal Acta de cada Concejo Municipal correspondiente a la presentación |  | No |  | retraso
Capacitaciones ejecutadas |  |  | (2 / 2) *100 |  |  | Programas de Capacitación Listas de asistencia |  | No |  | en plazo |  | ---
Calidad percibida de las capacitaciones |  |  | (n° de participantes que evalua positivamente la calidad percibida de la información entregada / n° total de participantes a la actividad) *100 |  |  | Reporte de resultados de calidad percibida |  | No |  | en plazo |  | Muy adecuada
Componentes PEC ejecutados |  |  | (n° de componentes ejecutados / n° total de componentes programados) *100 |  |  | Marco Lógico aprobado por SENDA Regional y Nacional |  | No |  | en plazo |  | adecuada
Acciones/Actividades PEC ejecutadas |  |  | (n° de acciones ejecutadas / n° total de acciones planificadas) *100 |  |  | Marco Lógico aprobado por SENDA Regional y Nacional |  | No |  | en plazo |  | poco adecuada
Cumplimiento de plazos |  |  | ∑ (Días hábiles plazo – Día efectivo de finalización) |  |  | Cronograma de actividades |  | No |  | en plazo |  | inadecuada
A continuación incorpore los Indicadores Comunales correspondientes a su PEC | [11 empty] | ---
muy bueno
Actividad |  | indicador | formula |  | medio verificación |  | cumplimiento |  | nivel de avance |  |  | bueno
1A. Implementar Protocolos de Acuerdo "Piloto Comunitario para la Reducción del Consumo Nocivo de Alcohol", en dos barrios de la comuna de Santiago. |  | Porcentaje de barrios con Protocolos de Acuerdo: Número de barrios con Protocolos de Acuerdo Comunitarios en ejecución/ Barrio con Protocolos planificados *100 en año 2017 | 0/1 |  | Documento de Protocolo de Acuerdo Comunitario |  | No |  | retraso |  |  | malo
2A. Abogacia en temas de alcohol con concejales, representantes cosoc, juntas de vecinos |  | Porcentaje de reuniones por Abogacía: Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones planificadas *100 en año 2017 | 1/ 5 |  | Actas de reunion enviadas 31 julio y 31 diciembre |  | No |  | en plazo
2B. 100% de las solicitudes de permisos transitorios que incluyen venta de alcohol durante el año 2016 incluyen recargo de 50% a empresas y personas naturales según Ordenanza 94, titulo VI, articulo 10 |  | Porcentaje de empresas con eventos con venta de alcohol con sobrecargo: Número de empresas y personas naturales que realizaron eventos transitorios en la comuna de Santiago, que incluían venta de alcohol, con cobro de sobrecargo/ total de empresas y personas naturales que solicitan permiso de eventos transitorios, que incluían venta de alcohol *100 en año 2017 | 0 |  | Informes realizado por Vía y Espacios Públicos, en el período en 31 junio y 30 octubre |  | No |  | en plazo
2C. 100% de solicitudes de empresas y personas naturales que realizan actividades de carácter temporal, cuyo fin es la promoción y difusión de un producto, servicio u otro y que no estén 100% libre de publicidad de bebidas alcohólicas o alimentos con azúcar adicionada en el stand, toldo, pendón y/o promotoras(es), incluyen recargo de un 12,5% según lo estipulado en Ordenanza 94, titulo XII, articulo 2.5.4 |  | Porcentaje de empresas y personas naturales que realizaron eventos transitorios con publicidad alcohol con sobrecargo: Número de empresas y personas naturales que realizaron eventos transitorios en la comuna de Santiago, con publicidad de alcohol, con cobro de sobrecargo/ total de empresas y personas naturales que solicitan permiso de eventos transitorios, que incluían publicidad de alcohol *100 en año 2017 | 0 |  | Informes realizado por Vía y Espacios Públicos, en el período en 31 julio y 31 diciembre |  | No |  | en plazo |  |  | malo
3A. Inspección envia dos veces al año a Dirección de Asesoría Jurídica informe con lista que identifica a locales multados por Ley de Acoholes |  | Porcentaje de informes enviados a Jurídica: Informes enviado por inspección a Jurídica/ 2 informes comprometidos de Inspección a Jurídica*100 en año 2017 | 0/2 |  | Ordinario con información enviada realizado por Inspección, enviado en 31 julio y 31 diciembre |  | No |  | en plazo
4A. Aplicar un total de 400 AUDIT por Equipo de Espacios Amigables |  | Porcentaje de AUDIT aplicado por Espacio Amigable: Número de AUDIT aplicado por Equipo de Espacios Amigables/ 400 AUDIT comprometidos *100 en año 2017 | 215/400 |  | REM A03. Sección J con numero de audit, en el período 31 de julio y 31 de diciembre |  | No |  | en plazo
4B. Mantener el número de AUDIT, respecto al 2016, en los EMP realizados en los Consultorios de la Comuna |  | Porcentaje de AUDIT aplicado en Consultorio en relación al 2015: Número de AUDIT aplicado por Consultorio en el EMP durante el 2016/ Número de AUDIT aplicado por Consultorio en el EMP durante 2015*100 en año 2016 | 0.76688 |  | REM A03. Sección J con numero de audit, en el período 31 de julio y 31 de diciembre |  | No |  | en plazo
4C. Aplicar 200 Audit por equipo promoción y participación Salud en actividades preventivo educativas |  | Porcentaje de AUDIT Aplicado: Número de AUDIT aplicado por Equipo Santiago Sano Alcohol/ 200 AUDIT comprometidos *100 en año 2017 | 245/200 |  | REM A03. Sección J con numero de audit, en el período 31 de julio y 31 de diciembre |  | Sí |  | adelantado
4D. 70% Equipo de enfermeras de cada CESFAM recibe una capacitación anual en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol |  | Porcentaje de enfermeras de CESFAM capacitadas en AUDIT e Intervenciones Breves: Número de enfermeras de cada CESFAM capacitadas una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol/ Total enfermeras de cada centro de Salud*0,7 en año 2017 | 0/XX*0,7 |  | Informe con Lista de asistencia de participantes a reunión, material trabajado y fotografias enviado 31 julio y 31 diciembre |  | No |  | en plazo
4E. 10% funcionarios municipales FONASA, independiente de su calidad contractual, con AUDIT aplicado, a través del EMP |  | Porcentaje de funcionarios Municipales con AUDIT:Número de funcionarios municipales FONASA, independiente de su calidad contractual, con AUDIT aplicado, a través del EMP/ Número de funcionarios municipales, independiente de su calidad contractual, FONASA 2016 *0,1 en año 2017 | 0/XX*0,1 |  | Informe de funcionarios fonasa con EMP aplicado, realizado por Unidad de Gestión de la Información de Dirección de Salud, entregado 31 julio y 31 diciembre |  | No |  | en plazo
4F. 70% de animadores deportivos reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol |  | Porcentaje de Gestores Deportivos capacitados en AUDIT en Intervenciones Breves:Número de gestores deportivos capacitados una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol/Total gestores deportivos*0,7 en año 2017 | 0 |  | Informe con lista de gestores deportivos que han recibido capacitación, enviado el 31 diciembre |  | No |  | en plazo
4G. 70% de gestores territoriales reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol |  | Porcentaje de Gestores Territoriales capacitados en AUDIT en Intervenciones Breves:Número de gestores terrirtoriales capacitados una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol/ Total gestores territoriales *0,7 en año 2017 | 0/10*0,7 |  | Informe con lista de gestores territoriales que han recibido capacitación, enviado el 31 diciembre |  | No |  | en plazo
4I. 70% de de los equipos directivos de los 16 liceos municipales reciben capacitación en AUDIT e intervenciones breves en alcohol |  | Porcentaje equipos directivos capacitados una vez al año en AUDIT e Intervenciones Breves en Alcohol: Número de equipos directivos capacitados en AUDIT e Intervenciones Breves/ Total equipos directivos*0,7 en año 2017 | 0/10*0,7 |  | Informe con lista de duplas psicosociales que han recibido capacitación, enviado el 30 diciembre |  | No |  | en plazo
5A. 100% de las comunidades escolares tienen Protocolos de Acción de consumo de alcohol y drogas integrados a sus Manuales de Convivencia |  | Porcentaje de Comunidades Escolares con Protocolos de Acción: Número de comunidades escolares con Protocolos de Acción de consumo de alcohol y drogas integrados a sus Manuales de Convivencia/ 42 comunidades escolares*100 en año 2017 | 0/16*0,7 |  | Ordinario de Dirección de Educación con información sobre Comunidades Escolares que han integrado Protocolos de Acción de alcohol y drogas a sus Manuales de Convivencia, enviado 31 julio y 31 diciembre |  | No |  | en plazo
5B. Aplicar Protocolos de Accion |  | Porcentaje de casos de consumo y alcohol y drogas tratado según Protocolo: Número de casos de consumo de alcohol y drogas tratados según Protocolos de Acción por trimestre /Total de casos de consumo de alcohol y drogas reportado por liceo con Protocolo de Acción implementado por trimestre*100 en año 2017 |  |  | Reporte sobre cumplimiento de Protocolo,los primeros 5 días habiles de cada trimestre |  | No |  | en plazo
COMPONENTE 3
Información general del componente |  |  |  |  | Listado opciones |  | Especificar (en caso de marcar "otro")
Grupo(s) de riesgo en qué se focalizarán las intervenciones |  |  |  |  | Jóvenes (entre 18 y 25 años) | [6 empty] | Jóvenes (entre 18 y 25 años)
Espacio(s) de riesgo dónde se intervendrá |  |  |  |  | Espacios Públicos (parques, plazas, playas, etc.) | [6 empty] | Mujeres embarazadas
Estrategía(s) que se utilizará(n) |  |  |  |  | Estrategia de pares | [6 empty] | Menores de edad
Cantidad de Agentes Preventivos Voluntarios (o que se proyecta se contará durante el año) |  |  |  |  | --- |  | 45 estudiantes capacitados |  |  |  |  | Expendedores de alcohol
Cantidad total de Intervenciones realizadas |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | Otro
---
Agentes Voluntarios Preventivos |  |  | Cumplimiento |  | Fecha Programada |  | Fecha realización |  |  |  |  | Universidades, Institutos y/o CFT
Difusión inicativa |  |  | Sí |  | marzo |  | marzo |  |  |  |  | Espacios Públicos (parques, plazas, playas, etc.)
Selección |  |  | Sí |  | abril |  | abril |  |  |  |  | Pub´s, bares, discotheque, restoranes, etc.
Número total de capacitaciones planificadas |  |  | Sí |  | mayo |  | mayo |  |  |  |  | Canchas de futbol
Concentración masiva de gente
Detalle de Actividades gestión de riesgos |  |  | mes | cantidad | total de n° de agentes |  | total n° de beneficiarios |  |  |  |  | otro
Reunión de planificación - DAVE UCentral |  |  | enero | 2 | --- | [6 empty] | ---
Reunión de planificación - Enfermería UST |  |  | enero | 1 | --- | [6 empty] | Estrategia de pares
Reunión de planificación - Enfermería UST |  |  | marzo | 1 | --- | [6 empty] | Concejerías
Jornada de Capacitación 1 |  |  | abril | 1 | --- |  | 45 monitores capacitados |  |  |  |  | Capacitación
Jornada de Capacitación 1 |  |  | mayo | 1 | --- |  | 45 monitores capacitados |  |  |  |  | otra
Grupo de Monitores para Intervención 1 |  |  | --- | --- | 7 |  | 36
Grupo de Monitores para Intervención 2 |  |  | --- | --- | 6 |  | 26
Grupo de Monitores para Intervención 3 |  |  | --- | --- | 5 |  | 30
Grupo de Monitores para Intervención 4 |  |  | --- | --- | 5 |  | 28
Grupo de Monitores para Intervención 5 |  |  | --- | --- | 5 |  | 30
Grupo de Monitores para Intervención 6 |  |  | --- | --- | 6 |  | 24
Grupo de Monitores para Intervención 7 |  |  | --- | --- | 6 |  | 36
Grupo de Monitores para Intervención 8 |  |  | --- | --- | 3 |  | 18
Grupo de Monitores para Intervención 9 |  |  | --- | --- | 3 |  | 17
Indicadores Transversales |  |  | formula |  |  | medio verificación |  | cumplimiento |  | nivel de avance
Capacitación a Agentes Voluntarios Preventivos |  |  | (n° de agentes voluntarios preventivos capacitados / n° total de agentes voluntarios preventivos)*100 |  |  | Programas de Capacitación Listas de asistencia Carta compromiso (verificador 2) |  | Sí |  | en plazo
Reuniones de planificación de actividades realizadas |  |  | (n° de reuniones de planificación realizadas / n° total de reuniones de planificación)*100 |  |  | Acta reunión lista de asistencia |  | Sí |  | en plazo
Intervenciones preventivas realizadas |  |  | (n° de intervenciones preventivas realizadas al mes / n° de intervenciones preventivas planificadas al mes)*100 |  |  | Salidas Terreno (Verificador 3) |  | Sí |  | en plazo
ANÁLISIS CUALITATIVO
ANALISIS FODA |  |  |  |  | ANALISIS CAME
Aspectos Evaluados |  |  |  |  | Estrategias Asociadas
Fortalezas | Equipo humano trabajando desde hace 3 años en temas alcohol |  |  |  | Mantener | Fortalecer a los equipos con espacios de capacitación
| Equipo humano con relaciones formales en instituciones academicas |  |  |  |  | Alianza con instituciones preocupadas del consumo abusivo de alcohol
| Formación técnica y en habilidades blandas que facilita el desarrollo de las intervenciones breves |  |  |  |  | Fortalecer a los equipos con espacios de capacitación
| Alianzas interinstitucionales que renuevan sus compromisos e intenciones de continuidad |  |  |  |  | Garantizar la continuidad de las estrategias existentes, y proyectar nuevas líneas de acción
Oportunidades | Vinculación con direcciones municipales a través de Promoción y Participación de Salud |  |  |  | Explotar | Ampliar las redes del programa mediante la promoción de articulación con otras unidades
| Cambios en las autoridades |  |  |  |  | Generar discusión y vinculos con actores municipales y comunales
Debilidades | Cambios en el equipo mayor y en las prioridades |  |  |  | Cambiar
| Demora en la llegada de recursos, contrataciones y compras |  |  |  |  | Modificar planificaciones y priorizar metas para cumplir con PEC
| Falta de redes al interior del Municipio |  |  |  |  | Generar vínculos comunitarios, territoriales e interinstitucionales para fortalecer el trabajo
Amenazas | Los ciclos académicos interrumpen la continuidad de las intervenciones |  |  |  | Abordar | Gestionar las dificultades para promover el ingreso de voluntarios desde espacios no formales de participación
| Baja sensibilización sobre daños del alcohol y miradas disidentes a nivel municipal |  |  |  |  | Realizar abogacia y sensibilización en distintos niveles del Municipio
Influencia de la industria, a través una alta densidad de marketing
| Variedad en la terminología relacionada al consumo de alcohol que dificulta su abordaje y conceptualización |  |  |  |  | Discutir sobre las distintas conceptualizaciones y estrategia, promoviendo la unificación de los conceptos
| Visión individualista de los procesos, en desmedro de los factores más estructurales |  |  |  |  | Promover y abordar medidas poblacionales que tengan mayor impacto
CUADROS PRESUPUESTARIOS
DETALLE DE PERSONAL
NOMBRE |  | PROFESIÓN | ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD |  | FECHA DE INGRESO (DD/MM/2017) |  | Aporte SENDA |  | Aporte Municipio
Paula Sierralta |  | Psicóloga | Componente 2 |  | 2017-01-01 |  | $16.115.158
Francisco Espinoza |  | Sociólogo | Componente 3 |  | 2017-04-08 |  | $5,218,480
Luis Ovalle |  | Chofer | Componente 1 |  | 2017-01-01 |  | $8.443.028
Carlos Moreno |  | Paramedico | Componente 1 |  | 2017-01-01 |  | $10.110.804
PRESUPUESTO MENSUAL 2016
ÍTEM PRESUPUESTARIO |  |  | APORTE SENDA |  | APORTE MUNICIPIO |  | TOTAL
|  |  | 1 Trimestre |  | 1 Trimestre
RECURSOS HUMANOS |  | HONORARIOS CS. SOCIALES (ambos profesionales) | $6,352,164 |  |  |  | 0
|  | AGENTES PREVENTIVOS JUVENILES (ESTIPENDIOS) |  |  |  |  | 0
GASTOS OPERACIONALES |  | AGENTES PREVENTIVOS JUVENILES (ESTIPENDIOS) |  |  |  |  | 0
|  | OTROS |  |  |  |  | 0
GASTOS EN ACTIVIDADES | [6 empty] | 0
EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 0
MONTO TOTAL |  |  | $6,352,164 |  | 0 |  | 0
Observaciones presupuestarias | El documento de propuesta para la modificación presupuestaria al convenio fue entregada durante el mes de junio a la Dirección de Salud y a SENDA Regional para su aprobación
EVALUACIÓN
¿Cómo evalua los siguientes Aspectos? | [6 empty] | altenativa
La metodología propuesta por el Programa para el trabajo en Gestión de Redes | [6 empty] | adecuada
La metodología propuesta por el Programa para el trabajo de las actividades del PEC | [6 empty] | adecuada
La metodología propuesta por el Programa para el trabajo de las actividades con jóvenes | [6 empty] | adecuada
La flexibilidad del Programa para adaptarse al contexto sociocultural de la comuna | [6 empty] | adecuada
El apoyo por parte de los profesionales de SENDA Previene para el desarrollo del Programa | [6 empty] | bueno
La calidad de las asesorías técnicas recibidas por personal de SENDA (Regional y Nacional) | [6 empty] | bueno
El tiempo programado para el desarrollo de las intervenciones del Componente 2 | [6 empty] | adecuada
El tiempo programado para el desarrollo de las intervenciones del Componente 3 | [6 empty] | adecuada
Comentarios | La planificación del Convenio SENDA y sus actividades ha sufrido retrasos producto de la tardía firma del convenio y su puesta en práctica. Así, una serie de actividades acordadas junto a los centros de estudios con que se tienen redes interinstitucionales, se vieron retrasadas o no fueron ejecutadas en los plazos estimados. Los cambios de administración y organigrama han ralentizado la ejecución de las tareas del equipo, dado que hay modificaciones tanto en las tareas realizadas desde el equipo y en las redes de trabajo al interior del municipio.
| Firma y Timbre SENDA Regional | [5 empty] | Firma y Timbre Contraparte Municipal